## Отчет об исполнении-1 кварт2010
УТВЕРЖДАЮ руководитель Управления Федерального казначейства по Архангельской области Н.А.Баландин 29 июля 2010 г.
ОТЧЕТ Управления Федерального казначейства по Архангельской области за 1 полугодие 2010 года по исполнению плана деятельности Федерального казначейства на 2010 год и графика реализации "Основных мероприятий на 2010 год по реализации Стратегической Карты Казначейства России на 2010 - 2015 годы"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения |  | Результат |  | Ответственные исполнители
|  | запланированный | фактический | прогнозируемый | достигнутый
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РАЗДЕЛ 1. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА 2010 год
1 | ЦЕЛЬ 1 «Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета, ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации и организация судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
2 | Задача 1.4 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»
3 | Мероприятие 1. Представление оперативной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета, администраторов доходов. | В сроки, установленные Федеральным казначейством, на 2-й рабочий день после отчетной даты | В сроки, установленные Федеральным казначейством, на 2-й рабочий день после отчетной даты | Представление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство | Своевременно, на 2-й рабочий день после отчетной даты, представлено в Федеральное казначейство 353 оперативных отчета, 64 справки о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
4 | Мероприятие 2. Представление ежемесячной информации по кассовым поступлениям и выбытиям средств федерального бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации | В сроки, установленные нормативными правовыми актами | В сроки установленные нормативными документами, не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным месяца | Представление информации распорядителям (получателям) бюджетных средств, администраторам доходов, администраторам источников финансирования дефицита бюджета | За 1 полугодие 2010 г. в сроки, установленные нормативными документами, предоставлено в адрес распорядителей (получателей) средств федерального бюджета и бюджета Союзного государства : 1269 отчетов о состоянии лицевого счета распорядителей (получателей) средств федерального бюджета и бюджета Союзного государства; 3674 отчета о состоянии лицевого счета и 2979 справок о перечислении поступлений в бюджеты в адрес администраторов доходов. | Заместитель руководителя Управления В.В.Бакин (по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета). Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова (по доходам)
5 | Мероприятие 3. Представление ежемесячной информации по кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности по кодам бюджетной классификации | В сроки, установленные нормативными правовыми актами | В сроки, установленные нормативными правовыми актами Ежемесячно до 15 числа | Представление информации распорядителям, получателям бюджетных средств | Представлено в адрес главных распорядителей, распорядителей средств федерального бюджета 237 Сводных сведений о сметных назначениях, содержащихся в сметах доходов и расходов по приносящей доход деятельности, в том числе главным распорядителям - 113 и распорядителям -124. | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин
6 | Мероприятие 4. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях | Ежедневно | Ежедневно | Представление информации в Федеральное казначейство | Представлено в Федеральное казначейство 118 отчетов в установленные сроки | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
7 | Задача 1.6 «Обеспечение выполнения государственной функции по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений»
8 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство для внесения изменений: - в Административный регламент исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательства федеральных бюджетных учреждений, утверждённый приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н; - в приказ Федерального казначейства от 17.09.2009 № 264 "Об утверждении Типового положения о юридическом отделе управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и Типового регламента Центра правового сопровождения деятельности отделений управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Снижение количества обжалования действий органов Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений. Направлены предложения в Федеральное казначейство | В 1 полугодии 2010 года на 83,3 %, или на 12 случаев снижено количество обжалования действий Управления и отделений по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений по сравнению с 1 полугодием 2009 года. Издан приказ Управления от 29.03.2010 № 175 "Об утверждении порядка работы структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Архангельской области и подведомственных отделений при возврате ошибочно поступающих в Управление и подведомственные отделения исполнительных документов" | Заместитель руководителя Управления В.В.Бакин; начальник юридического отдела Г.В.Шимко; руководители отделений по городам и районам
9
9 | Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство по совершенствованию положений приказа Федерального казначейства от 22.04.2009 № 93 "О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства" | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение информационной открытости при исполнении государственной функции по исполнению судебных актов; Снижение количества обжалования действий органов Федерального казначейства по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений. Направление предложений в Федеральное казначейство | "Список получателей средств бюджетов, лицевые счета которых открыты в Управлении, отделах № 3, № 5 и отделениях по городам и районам Управления", размещенный на Интернет-сайте Управления в разделе "Информация для взыскателей" в 1 полугодии 2010 года уточнялся 18 раз и поддерживался актуальном состоянии. В 1 полугодии 2010 года на 83,3 %, или на 12 случаев снижено количество обжалования действий Управления и отделений по исполнению государственной функции организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений по сравнению с 1 полугодием 2009 года | Заместитель руководителя Управления В.В.Бакин; руководители отделений по городам и районам
10 | ЦЕЛЬ 2 «Формирование бюджетной отчетности»
11 | Задача 2.1 «Формирование и предоставление отчетности об исполнении федерального бюджета»
12 | Мероприятие 1. Формирование и представление ежемесячной информации по кассовым выбытиям средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством, 10 числа месяца следующего за отчетным | В сроки, установленные Федеральным казначейством, 10 числа месяца следующего за отчетным | Представление информации в Федеральное казначейство | В Федеральное казначейство представлено своевременно 12 отчетов | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л. Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
13 | Мероприятие 2. Формирование и представление ежемесячной информации по кассовым поступлениям и выбытиям по приносящей доход деятельности в разрезе получателей средств федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством, 15 числа месяца следующего за отчетным | В сроки, установленные Федеральным казначейством, 15 числа месяца следующего за отчетным | Представление информации в Федеральное казначейство | В Федеральное казначейство представлено своевременно 12 отчетов | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л. Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
14 | Задача 2.2 «Формирование и представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации»
15 | Мероприятие 1. Формирование и представление Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях | 12-й календарный день месяца, следующего за отчетным | 12-й календарный день месяца, следующего за отчетным | Представление отчета в Федеральное казначейство | Представлено в Федеральное казначейство 6 отчетов в установленный срок и с соблюдением контрольных соотношений | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
16 | Мероприятие 2. Представление еженедельного Консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф.0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Еженедельно (по понедельникам) | Еженедельно (по понедельникам) | Представление отчета в Федеральное казначейство | Представлено в Федеральное казначейство 25 отчета в установленный срок и с соблюдением контрольных соотношений | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
17 | ЦЕЛЬ 3 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
18 | Задача 3.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
19 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в проект приказа Минфина России "О внесении изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации " | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Направлены предложения в Федеральное казначейство | Учет доходов осуществлялся в соответствии с законодательством Российской Федерации, областными законами и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в Архангельской области | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
20 | Мероприятие 2. Внедрение Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" с внесенными изменениями | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Исполнения государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Исполнение государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в 1 полугодии 2010 года осуществлялось в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также областными законами и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в Архангельской области о бюджете на соответствующий год. | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова
21 | ЦЕЛЬ 4 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)»
22 | Задача 4.2 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»
23 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Направлены предложения в Федеральное казначейство | Письмом Управления от 29.04.2010 № 24-51-08/3325 направлены предложения и вопросы по повышению качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин
24 | Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проекты приказов Федерального казначейства "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами" и "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства. Направлены предложения в Федеральное казначейство | Письмами Управления: от 29.04.2010 № 24-51-08/3325, от 23.04.2010 №24-51-08/3160 направлены предложения и вопросы по повышению качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства; по порядку закрытия лицевых счетов ликвидируемых учреждений участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации в случае отсутствия правопреемника, правомерности применения пунктов 2.55. и 2.61. Порядка N 7н. | Заместитель руководителя В.В.Бакин; руководители отделений по городам и районам
25 | Мероприятие 3. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект приказа Минфина России "О внесении изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" в части кассового обслуживания органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов. | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства. Направление предложений в Федеральное казначейство | По состоянию на 01.07.2010 в Управалении открыты администраторам доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов: ГУ – Отделению Пенсионного фонда по Архангельской области - 2 лицевых счета (с типом "1" и типом "4") , ГУ – Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации -2 лицевых счета (с типом "1" и типом "4"), Архангельскому областному фонду обязательного медицинского страхования -1 лицевой счет (с типом "5"). На основании писем Федерального казначейства Управлением обеспечено с 1 июля 2010 перечисление страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, в также иных поступлений на отдельный банковский счет Пенсионного фонда Российской Федерации на б/с 40401 с отличительным признаком "05". | Заместитель руководителя В.В.Бакин; руководители отделений по городам и районам
26 | 5. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
27 | Задача 5.1 «Регламентация функциональной деятельности Федерального казначейства»
28 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятия по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок. Направление предложений в Федеральное казначейство | В 1 полугодии 2010 года в Управлении и отделениях по городам и районам внедрен административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом Минфина России от 11 марта 2010 № 23н | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; руководители отделений по городам и районам
29 | Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества исполнения государственной функции по составлению и ведению кассового плана исполнения федерального бюджета. Направление предложений в Федеральное казначейство | В целях повышения качества исполнения государственной функции по составлению и ведению кассового плана и в соответствии с приказом Федерального казначейства от 04.06.2010 №133 с 24 июня 2010 года Управлением осуществляется взаимодействие с Федеральным казначейством по перечислению остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, формируется и направляется в Федеральное казначейство Консолидированне заявки на подкрепление счетов Управления № 40503 и 40302. По состоянию на 01.07.2010 года по счетам Управления 40101, 40105 , 40503 и 40302 сформировано и направлено 140 Консолидированных заявок на сумму свыше 16.6 млрд. руб. Управлением осуществлялось операции по перечислению неиспользованных остатков со счетов Управления №40105, 40503 и 40302 на счет Федерального казначейства №40105, по состоянию на 01.07.2010 перечислены средства с сумме 207,7 млн. руб. | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; заместитель руководителя управления В.В.Бакин; руководители отделений по городам и районам
30 | Мероприятие 3. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект административного регламента Федерального казначейства по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества исполнения государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета. Направление предложений в Федеральное казначейство | В 1 полугодии 2010 года в целях повышения качества исполнения государственной функции по управлению операциями со средствами на едином счете федерального бюджета приказами Управления от 01.03.2010 №116 и от 23.06.2010 №425 утвержден Распорядок операционного дня Управления и внесены изменения в Регламент организации документооборота между Отделениями, отделами №3 и №5 УФК по Архангельской области в рамках функционирования Единых казначейских счетов. | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; заместитель руководителя управления В.В.Бакин; руководители отделений по городам и районам
31 | Задача 5.2 "Стандартизация процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией"
32 | Мероприятие 1. Внедрение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией в Управлении | 2010-12-01 | - | Установка системы управления эксплуатацией | В 1 полугодии 2010 года проводились подготовительные мероприятия по внедрению процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе СУЭ: проведено обследование объектов тиражирования системы управления эксплуатацией в установленный срок, результаты обследования направлены в Федеральное казначейство письмом Управления от 07.05.2010 №24-41-03/3614. Определены специалисты Управления, направляемые на обучение в период с 19.07.2010 по 30.07.2010 в рамках исполнения Контракта от 07.11.2008 № TDP/ICB-03. Изучены материалы межрегионального семинара-совещания, прошедшего в УФК по Калининградской области «Об основных направлениях деятельности Федерального казначейства в части информационно – технического обеспечения в 2010 году». В июне получен Контракт №tdp/icb-08 «Закупка серверных комплексов, рабочих станций и прочего оборудования для объектов тиражирования СУЭ АС ФК» и осуществляется контроль за его исполнением в части Управления. | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
33 | Задача 5.3 "Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций (аутсорсинг)"
34 | Мероприятие 1. Изучение опыта пилотных Управлений по передаче процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения сторонним организациям на основе системы управления эксплуатацией | 2010-12-01 | - | Изучение опыт передачи на обслуживание сторонним организациям средств вычислительной техники в пилотных Управлениях | В мае 2010 года 63 государственных гражданскитх служащих Управления и отделений ознакомлены с мероприятиями Центрального аппарата Федерального казначейства по внедрению аутсорсинга на основе СУЭ | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
35 | Задача 5.4 «Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании прикладного программного обеспечения»
36 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство по нормированию трудозатрат на осуществление функциональной деятельности Федерального казначейства при использовании ППО, по оптимизации структуры пилотных объектов, внедрение соответствующего программного и организационного обеспечения | 2010-12-01 | - | Формулировка предложений по оптимизации структуры УФК | В 1 полугодии 2010 г. проведены подготовительные мероприятия по оптимизации структуры Управления: внедрено ППО СПТО в Управлении на основании указаний Федерального казначейства от 12.04.2010 № 42-10.1-12/133, приказом Управления от 16.04.2010 № 259 образована рабочая группа по внедрению СПТО. В мае 2010 года в ППО СПТО осуществлено закрепление ролей всех сотрудников функциональных отделов в соответствии с технологическими регламентами. Отчет о внедрении ППО СПТО направлен в Федеральное казначейство письмом Управлении от 31.05.2010 № 24-41-03/3293 | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин; заместитель руководителя М.С.Басовский; заместитель руководителя управления Т.Л.Кузнецова; заместитель руководителя управления А.А.Бронников, руководители отделений по городам и районам
37 | Задача 5.5 «Кассовое обслуживание Федеральным казначейством, органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»
38 | Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект приказа Федерального казначейства "Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства" | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Разработка нормативных правовых актов Федерального казначейства по кассовому обслуживанию Федеральным казначейством, органами Федерального казначейства юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета. Направление предложений в Федеральное казначейство | В 1 полугодии 2010 года проводились подготовительные мероприятия для обеспечения обслуживания с 01.01.2011 бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса: - сотрудниками Управления и отделений по городам и районам изучен Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ; - 09 июня 2010 года представители Управления приняли участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Архангельской области, на котором рассмотрен вопрос обслуживания с 01.01.2011 областных и муниципальных бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин; начальник юридического отдела Г.В.Шимко; руководители отделений по городам и районам
39 | Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство в проект приказа Федерального казначейства "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами" в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Внесение изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета, Федеральным казначейством и его территориальными органами | В 1 полугодии 2010 года проводились подготовительные мероприятия для обеспечения обслуживания с 01.01.2011 бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса: - сотрудниками Управления и отделений по городам и районам изучен Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ; - 09 июня 2010 года представители Управления приняли участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Архангельской области, на котором рассмотрен вопрос кассового обслуживания с 01.01.2011 областных и муниципальных бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин; начальник юридического отдела Г.В.Шимко; руководители отделений по городам и районам
40 | Задача 5.6 «Реализация проекта Модернизации казначейской системы Российской федерации»
41 | Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства
42 | Мероприятие 1. Внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства на объектах Управления и отделений по городам и районам | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Внедрена автоматизированная система Федерального казначейства | В качестве подготовительных мероприятий для перехода на использование в Управлении ППО АСФК, установлено на рабочих местах пользователей Управления КриптоПро версии 3 - 15 шт. Выданы Лицензии СКЗИ Крипто-Про версии 3 - 303 клиентам Управления. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.06.2010 №42-7.4-05/10.1-359 проведена проверка ведения нормативно-справочной информации, отчет о результатах проверки направлен в Управление информационных систем Федерального казначейства письмом от 17.06.2010 №24-41-03/4601. В мае 2010 года изучен опыт внедрения АС ФК в 4-х пилотных Управлениях и УФК по Тульской области | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский, руководители отделений по городам и районам
43 | Мероприятие 2. Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства | В 1 полугодии обучено 29 функциональных специалистов в соответствии с государственным контрактом заключенным Федеральным казначейством от 14 августа 2009 года № TDP/QCBS-11 "Обучение функциональных специалистов методической базе" в рамках проекта "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" по темам: "Повышение навыков руководящей деятельности", "Бухгалтерский учет и отчетность в секторе государственного управления", "Внутренний контроль (внутренний аудит), "Методы преподавания, оценка уровня квалификации". | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский, руководители отделений по городам и районам
44 | Эксплуатация систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства
45 | Мероприятие 1. Организация работ по поддержанию СИО на объектах информатизации Управления в рабочем состоянии | 2010-12-01 | - | Функционирование СИО на объектах информатизации Управления | В 1 полугодии 2010 года обеспечено безаварийное функционирование СИО на объекте информатизации Управления. Заключены 9 государственных контрактов и договоров на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, системы контроля доступа, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы электроснабжения здания Управления. Техническое обслуживание проведено в полном объеме в соответствии с условиями государственных контрактов и договоров | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников
46 | Мероприятие 2. Организация работ по поддержанию СИО на объектах информатизации отделений по городам и районам в рабочем состоянии | 2010-12-01 | - | Функционирование СИО на объектах информатизации, отделений по городам и районам | В 1 полугодии 2010 года обеспечено безаварийное функционирование СИО на всех 20 объектах информатизации отделений по городам и районам. Произведен монтаж системы охранно-тревожной сигнализации с интеграцией на контрольную панель Galaxy-60 в Отделении по Лешуконскому району. Заключены 14 договоров и проведены работы по техническому обслуживанию систем пожарной и охрано-тревожной сигнализаций отделений | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; руководители отделений по городам и районам
47 | Мероприятие 3. Сопровождение проектирования и подключение ДГУ в Отделениях по г. Мирному, Плесецкому, Красноборскому, Ленскому и Мезенскому районам | 2010-12-01 | - | Функционирование СИО на объектах информатизации, отделений по городам и районам | В 1 полугодии 2010 года проведена экспертная оценка проектно-сметной документации по подключению ДГУ всех 5 объектов отделений по городам и районам. Согласованы тома № 1 «Исходно-разрешительная документация» (ИРД) проектно-сметной документации отделений по г. Мирному, Плесецкому, Красноборскому, Ленскому и Мезенскому районам. Согласованы тома № 2 «Наружное электроснабжение» и № 3 «Сметная документация» отделений по г. Мирному и Плесецкому району. | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; руководители отделений по городам и районам
48 | Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства
49 | Мероприятие 1. Эксплуатация Элементов ВТС Управления | 2010-12-01 | - | Функционирование ВТС Управления | Обеспечено функционирование ВТС Управления на всех 3 объектах | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
50 | Мероприятие 2. Эксплуатация Элементов ВТС в отделениях по городам и районам | 2010-12-01 | - | Функционирование ВТС в отделениях по городам и районам | Обеспечено функционирование ВТС во всех 20 отделениях по городам и района (20 объектов). С 01.05.2010 на наземный канал связи переведено Отделение по Лешуконскому району. | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский; руководители отделений по городам и районам
РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ "ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2010 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2010-2015 ГОДЫ"
51 | ЦЕЛЬ 1 «Формирование единого информационного пространства финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации»
52 | Задача 1. «Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов»
53 | Мероприятие 1.1. Утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям и в Международный валютный фонд
54 | Мероприятие 1.1.1. Внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Повышение качества представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | В 1 полугодии 2010 года в Управлении внедрены: приказы Федерального казначейства от 30.10.2009 №244 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности"; от 16.06.2010 № 146 «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.08.2009 № 180 «О представлении информации для формирования отчетов о мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета»; приказ Минфина России от 13.04.2010 № 33н «О Порядке перечисления в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение". В результате в 1 полугодии 2010 года повысилось качество представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: годовая бюджетная отчетность, представлена в Федеральное казначейство впервые в электронном виде с применением ЭЦП. | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
55 | Мероприятие 1.1.2. Представление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию областного и местных бюджетов финансовым органам области и муниципальным образованиям | Ежемесячно, с 05 по 10 число месяца следующего за отчетным | Ежемесячно, с 05 по 10 число месяца следующего за отчетным | Предоставление достоверной бюджетной отчетности | За 1 полугодие 2010 года министерству финансов Архангельской области направлено 18 отчетов по кассовому обслуживанию исполнения областного бюджета, финансовым органам муниципальных образований 277 отчетов. Отделения направили финансовым органам муниципальных образований 2616 отчетов | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л. Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
56 | Мероприятие 1.1.3. Размещение на Интернет-сайте Управления бюджетной отчетности | Ежемесячно | Ежемесячно | Информирование заинтересованных пользователей | Ежемесячно в 1 полугодии 2010 года на Интернет-сайте Управления бюджетная отчетность по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию федерального и областного бюджетов размещалась своевременно. Всего за январь-июнь 2010 года размещено 44 отчета. | Заместитель руководителя управления - главный бухгалтер Т.Л. Кузнецова
57 | Мероприятие 1.2. Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Федерального казначейства с внешними пользователями
58 | Мероприятие 1.2.1. Обеспечение подписания соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями | 2010-12-01 | - | Эффективное информационное взаимодействие Управления с внешними пользователями | В 1 полугодии 2010 года подписаны два соглашения об информационном взаимодействии Управления с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 11.01.2010 и контрольно – ревизионной инспекции Архангельской области от 03.03.2010. Всего в 1 полугодии 2010 года информационное взаимодействие осуществляется на основании 4 соглашений с УВД Архангельской области, МТУ Росфиннадзора в Архангельской области, Контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области и территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин; и.о.начальника отдела внутреннего контроля М.А.Яковлева
59 | Мероприятие 1.3. Развитие и продвижение среди внешних и внутренних пользователей информационных систем, используемых Федеральным казначейством
60 | Мероприятие 1.3.1. Формирование полных и достоверных данных в системе показателей КПЭ | Ежедневно | Ежедневно | Представление полной и достоверной информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральное казначейство в системе показателей КПЭ | За 1 полугодие 2010 года Управлением представлен 271 отчет по КПЭ, из них с ошибкой 26 (9,6%) | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
61 | Мероприятие 1.3.2. Реализация аналитической отчетности в системе КПЭ на основании соответствующих указаний Федерального казначейства | 2010-12-01 | - | Совершенствование выгрузки отчетных показателей | В 1 полугодии 2010 года по запросам Федерального казначейства 4 раза проводилась сверка данных КПЭ с данными официальной отчетности; на основании обращения Правительства Архангельской области проводились работы по первому этапу подключения министерства финансов Архангельской области к системе КПЭ | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
62 | Мероприятие 1.3.3. Внедрение системы поддержки технологического обеспечения (СПТО) | 2010-05-31 | 2010-05-31 | Внедрение ППО СПТО в Управлении, опытная эксплуатация системы | 31 мая 2010 года в Управлении внедрено в промышленную эксплуатацию ППО СПТО в соответствии с указаниями Федерального казначейства от 12.04.2010 № 42-10.1-12/133, отчет о внедрении направлен в Федеральное казначейство от 31.05.2010 № 24-41-03/3293 | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
63 | Мероприятие 1.3.4. Эксплуатация ППО "LanDocs" | 2010-12-01 | - | Обновление и сопровождение ППО АСД "LanDocs" | В 1 полугодии проведено обновление ППО АСД "LanDocs" на версию 2.6.2.5 (приказ Управления от 09.03.2010 № 138). Осуществлялось сопровождение ППО АСД "LanDocs" | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
64 | Задача 2. «Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
65 | Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Общероссийского официального сайта в сети Интернет по размещению заказа с 01.01.2011
66 | Мероприятие 2.1.1. Размещение закупочных процедур в соответствии с утвержденным Планом закупок для нужд Управления | В установленные законодательством сроки | В установленные законодательством сроки | Обеспечение гласности и прозрачности закупочных процедур | В 1 полугодии 2010 года в соответствии с утвержденным планом закупок для нужд Управления размещено на сайтах Roseltorg.ru – 6 открытых аукционов в электронной форме, Zakupki.gov.ru – 1 открытый конкурс, 14 запросов котировок, 8 открытых аукционов. Информация о закупочных процедурах размещена в 69 сообщениях на Интернет-сайте Управления в разделе "Конкурсные закупки" | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников
67 | ЦЕЛЬ 2 "Совершенствование кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления"
68 | Задача 3. "Кассовое обслуживание бюджетов государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса"
69 | Мероприятие 3.1. Нормативно-правовое регулирование кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Федерального казначейства
70 | Мероприятие 3.1.1. Изучение и направление предложений в проекты нормативных документов по кассовому обслуживанию органами Федерального казначейства исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Подготовка к кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов | По состоянию на 01.07.2010 в Управалении открыты администраторам доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов: ГУ – Отделению Пенсионного фонда по Архангельской области - 2 лицевых счета (с типом "1" и типом "4") , ГУ – Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации -2 лицевых счета (с типом "1" и типом "4"), Архангельскому областному фонду обязательного медицинского страхования -1 лицевой счет (с типом "5"). На основании писем Федерального казначейства Управлением обеспечено с 1 июля 2010 перечисление страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, в также иных поступлений на отдельный банковский счет Пенсионного фонда Российской Федерации на б/с 40401 с отличительным признаком "05". | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин; заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова; руководители отделений по городам и районам
71 | Мероприятие 3.2. Обеспечение с 01.01.2011 обслуживания бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса
72 | Мероприятие 3.2.1. Проведение организационно-технических мероприятий к обеспечению обслуживания с 01.01.2011 бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса | 2010-12-01 | - | Обслуживаниес 01.01.2011 бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса | В 1 полугодии 2010 года проводились подготовительные мероприятия для обеспечения обслуживания с 01.01.2011 бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса: - сотрудниками Управления и отделений по городам и районам изучен Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ; - 09 июня 2010 года Управление приняло участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Архангельской области, на котором рассмотрен вопрос обслуживания с 01.01.2011 областных и муниципальных бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса | Заместители руководителя Управления; руководители отделений по городам и районам
73 | Мероприятия 3.3. Осуществление операций со средствами государственных академий наук, Государственной компании "Российское автомобильные дороги" на счетах, открытых в органах Федерального казначейства
74 | Мероприятие 3.3.1. Осуществление операций со средствами государственных академий наук | 2010-12-01 | - | Обслуживание учреждений с учетом изменения порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета | В 1 полугодии 2010 года обслуживание 3 участников бюджетного процесса, подведомственных Российской академии наук (Учреждение Российской академии наук Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН, Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения Российской академии наук, Учреждение Российской академии наук Архангельский научный центр Уральского отделения РАН) осуществлялось в соответствии с действующим порядком | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин
75 | ЦЕЛЬ 3 "Совершенствование системы бюджетных платежей"
76 | Задача 4. "Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации"
77 | Мероприятие 4.1. Развитие механизмов управления ликвидностью на едином казначейском счете
78 | Мероприятие 4.1.1. Подготовка к внедрению Указания Банка России от 29.01.2010 №2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета" | 2010-07-01 | 2010-07-01 | Перечисление неиспользованных остатков средств федерального бюджета | В 1 полугодии 2010 года проведены подготовительные мероприятия по перечислению неиспользованных остатков средств федерального бюджета: - изучены Указания Банка России от 29.01.2010 №2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", - внесены изменения в Регламент работы с ЕКС, - подписано с ГРКЦ дополнительное соглашение на перечисление банком остатка неиспользованных средств со счета 40105 на счет 40105 Федерального казначейства | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова
79 | Мероприятие 4.1.2. Включение в систему банковских электронных платежей Банка России счетов Управления | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Ускорение осуществления платежей | В 1 полугодии 2010 года достигнуто ускорение осуществления платежей, срок проведения платежа по платежным поручениям с видом платежа «Срочно» составил 2 минуты, ежедневно осуществлялся прием и загрузка в ППО «Центр-КС» Справочника участников системы БЭСП. Перечисление платежей с счета Управления №40101 на счет, открытый Федеральному казначейству № 40105 осуществлялось через систему БЭСП. Всего направлено с начала года 116 платежных поручений с видом платежа «Срочно» через систему БЭСП. | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова
80 | Мероприятие 4.1.3. Обеспечение проведения платежей со счетов бюджетов бюджетной системы | Ежедневно | Ежедневно | Своевременное осуществление платежей | Ежедневно осуществлялось своевременное проведение платежей по 693 счетам бюджетов бюджетной системы, открытым Управлению и Отделениям в подразделениях Центрального Банка Российской Федерации и кредитных организациях, т.ч. по 448 счетам, открытым Управлению, и 245 счетам, открытым Отделениям. В 1 полугодии 2010 года направлено в банк свыше 1076 тыс. платежных документов на сумму 109,9 млрд. рублей | Заместитель руководителя управления-главный бухгалтер Т.Л.Кузнецова
81 | Задача 5. "Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления, в том числе с использованием банковский карт"
82 | Мероприятие 5.1. Совершенствование инструментов обеспечения Федеральным казначейством клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт
| Мероприятие 5.1.1. Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления | 2010-12-01 | - | Увеличение доли безналичных расчетов при перечислении заработной платы, других социальных выплат, командировочных расходов работникам бюджетных учреждений | По результатам мониторинга на 01.07.2010 по сравнению с результатами мониторинга на 01.01.2010 доля безналичных расчетов и количество бюджетных учреждений, использующих пластиковые карты, при перечислении заработной платы, других социальных выплат, командировочных расходов работникам бюджетных учреждений: - по федеральным бюджетным учреждениям: на 11 % увеличилась доля безналичных расчетов и составила 80% от общей суммы кассовых выплат на указанные цели; на 4% увеличилось количество участников безналичных расчетов и составило 80% от общего количества получателей бюджетных средств; | Заместитель руководителя управления В.В.Бакин
83 |  |  |  |  | - по областным бюджетным учреждениям: на 9 % увеличилась доля безналичных расчетов и составила 89% от общей суммы кассовых выплат на указанные цели; на 10% увеличилось количество участников безналичных расчетов и составило 72% от общего количества получателей бюджетных средств; - по муниципальным учреждениям: на 15,8 % увеличилась доля безналичных расчетов и составила 60,6% от общей суммы кассовых выплат на указанные цели; на 9% увеличилось количество участников безналичных расчетов и составило 35% от общего количества получателей бюджетных средств. В 1 полугодии 2010 г. проведено 3 семинара-совещания с получателями средств федерального, областного и местных бюджетов по преимуществам и использованию банковских пластиковых карт для выплаты заработной платы и других выплат
84 | ЦЕЛЬ 4. "Совершенствование системы финансового менеджмента в Казначействе России"
85 | Задача 6. "Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России"
86 | Мероприятие 6.1. Внедрение управленческого учета по главе 100 "Федеральное казначейство"
87 | Мероприятие 6.1.1. Ведение управленческого учета в ППО Аксиок.net | Ежемесячно | Ежемесячно | Представление управленческой информации внутренним (руководству Управления, администраторам закупок, Отделениям) и внешним (Федеральное казначейство) пользователям информации | Ведение управленческого учета реализовано в ППО Аксиок.net в части формирования Плана закупок и Отчета об исполнении Плана закупок. В 1 полугодии 2010 года сформировано и представлено 5 отчетов об исполнении Плана закупок и 5 отчетов об исполнении сметы расходов Управления и Отделений Федеральному казначейству, руководству Управления, администраторам закупок, Отделениям | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников
88 | Мероприятие 6.1.2. Формирование Плана закупок и отчета об исполнении Плана закупок в ППО Аксиок.net | Ежемесячно | Ежемесячно | Представление отчетов об исполнении Плана закупок внутренним (руководству Управления, администраторам закупок, Отделениям) и внешним (Федеральное казначейство) пользователям информации | В 1 полугодии 2010 года сформировано в ППО Аксиок.net и представлено в установленном порядке в Федеральное казначейство, руководству Управления, администраторам закупок, отделениям: 5 отчетов об исполнении Плана закупок и 5 отчетов об исполнении сметы расходов Управления и отделений. | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников
89 | ЦЕЛЬ 5 "Обеспечение безопасности деятельности Казначейства России"
90 | Задача 7. "Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России"
91 | Мероприятие 7.1. Утверждение и реализация Концепции информационной безопасности Казначейства России
92 | Мероприятие 7.1.1. Реализация "Концепции информационной безопасности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов Федерального казначейства", утвержденной Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Выполнение требований Концепции информационной безопасности Казначейства России | Проект Концепции безопасности Федерального казначейства изучен 69 сотрудниками, отвечающими за безопасность информации в Управлении и подчиненных отделениях | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский; руководители отделений по городам и районам
93 | Мероприятие 7.1.2. Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции локальных актов по защите информации в Управлении и отделениях по городам и районам | 2010-12-01 | - | Выполнение требований Концепции информационной безопасности Казначейства России. Обеспечение безопасности деятельности Управления, отделений по городам и районам Управления | С учетом проекта Концепции безопасности Казначейства России в 1 полугодии 2010 года доработано 4 локальных акта Управления: инструкция администратора баз данных, инструкция пользователя ЛВС, порядок взаимодействия администраторов ЛВС Управления и Отделений, перечень защищаемых ресурсов. | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский; руководители отделений по городам и районам
94 | Мероприятие 7.1.3. Внедрение единого регламента Удостоверяющего центра ФК | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Подготовка, (уточнение) регламента деятельности Регионального центра регистрации в Управлении | В 1 полугодии 2010 в рамках подготовки (уточнения) регламента деятельности Регионального центра регистрации в Управлении изучены проекты документов, определяющие порядок выдачи и использования единых универсальных сертификатов, в т.ч. и для работы на электронных торговых площадках. Проекты доведены до клиентов | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
95 | Мероприятие 7.1.4. Подготовка и проведение аттестации (переаттестации) объектов АС ФК | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Соблюдение норм и требований руководящих документов по обеспечению безопасности | В 1 полугодии 2010 года в Управлении и отделениях соблюдены нормы и требования руководящих документов по обеспечению безопасности. Приказом Управления утвержден уточненный паспорт Автоматизированной системы Управления | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
96 | Мероприятие 7.1.5. Разработка Положения по организации работы с персональными данными (рабочие материалы) в Управлении, отделениях по городам и районам. | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Уточнение и утверждение Положения в по организации работы с персональными данными (рабочие материалы) | В 1 полугодии 2010 года Управлением получены из Федерального казначейства и изучены рабочие материалы для разработки Положения по организации работы с персональными данными в управлении Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации подготовленный, на основании полученных рабочих материалов разработан проект Положения по организации работы с персональными данными в Управлении; проведен Анализ перечня и содержания персональных данных, обрабатываемых в Управлении | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; заместитель руководителя управления М.С.Басовский; руководители отделений по городам и районам
97 | ЦЕЛЬ 6 "Совершенствование организации деятельности Казначейства России"
98 | Задача 8. "Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России
99 | Мероприятие 8.1. Внедрение системы оценки результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов
100 | Мероприятие 8.1.1. Применение системы оценки результативности деятельности Казначейства России при подведении итогов деятельности Управления, отделений по городам и районам за отчетный период (после утверждения системы) | 2010-12-01 | - | Обеспечение результативности деятельности Управления, отделений по городам и районам | В 1 полугодии 2010 года ежемесячно подводились итоги по оценке деятельности Управления с учетом оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской, оценки деятельности отделов Управления Принято 96 ежемесячных и 32 квартальных отчета начальников отделов Управления , 120 ежемесячных и 40 квартальных отчетов руководителей отделений по городам и районам области , 36 отчетов государственных гражданских служащих категории " руководители". | Заместители руководителя Управления, начальник юридического отдела Г.В.Шимко, и.о.начальника отдела внутреннего контроля М.А.Яковлева; руководители отделений по городам и районам
101 | Задача 9. "Оптимизация структуры и функций Казначейства России"
102 | Мероприятие 9.1. Утверждение Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства
103 | Мероприятие 9.1.1. Направление предложений в Федеральное казначейство по проекту Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Оптимальная структура и функции органов Федерального казначейства. Направлены предложения в Федеральное казначейство | Письмом Управления 31.03.2010 № 24-43-53/2340 направлены предложения для уточнения окончательной редакции Концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства | Заместители руководителя управления, начальник юридического отдела Г.В.Шимко, и.о.начальника отдела внутреннего контроля М.А.Яковлева; руководители отделений по городам и районам
104 | Задача 10. "Создание и развитие «Электронного казначейства»"
105 | Мероприятие 10.1. Тиражирование автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК)
106 | Мероприятие 10.1.1. Внедрение в Управлении ППО АСФК | 2010-12-01 | - | Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджетов | В 1 полугодии 2010 года изучен опыт внедрения АС ФК в 4-х пилотных Управлениях и УФК по Тульской области | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский, руководители отделений по городам и районам
107 | Мероприятие 10.1.2. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры Управления | В сроки, установленные Федеральным казначейством | - | Внедрение и развитие АС ФК с использованием ЭЦП | На 01.07.2010 создано и эксплуатируется 609 почтовых ящиков для ЭДО с 609 клиентами. Проведены работы по развертыванию почтового сервера для клиентов СЭД Управления и Отделений с целью перевода обслуживания клиентов через единую точку (Управление). Проведены работы по тестовому обмену между клиентами СЭД Управления и Отделений через почтовый сервер Управления. | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
108 | Мероприятие 10.2. Обеспечение обслуживания ИТ-ресурсов с привлечением аутсорсинга, тиражирование системы управления эксплуатацией (СУЭ)
109 | Мероприятие 10.2.1. Внедрение процедур обслуживания средств информационно - технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией в Управлении | 2010-12-01 | - | Установка системы управления эксплуатацией | В 1 полугодии 2010 года проводились подготовительные мероприятия по внедрению процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе СУЭ: проведено обследование объектов тиражирования системы управления эксплуатацией в установленный срок, результаты обследования направлены в Федеральное казначейство письмом Управления от 07.05.2010 №24-41-03/3614. Определены специалисты Управления, направляемые на обучение в период с 19.07.2010 по 30.07.2010 в рамках исполнения Контракта от 07.11.2008 № TDP/ICB-03. Изучены материалы межрегионального семинара-совещания, прошедшего в УФК по Калининградской области «Об основных направлениях деятельности Федерального казначейства в части информационно – технического обеспечения в 2010 году». В июне получен Контракт №tdp/icb-08 «Закупка серверных комплексов, рабочих станций и прочего оборудования для объектов тиражирования СУЭ АС ФК» и осуществляется контроль за его исполнением в части Управления. | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский
110 | Мероприятие 10.3. Совершенствование официального сайта Федерального казначейства в сети Интернет
111 | Мероприятие 10.3.1. Размещение на сайте Управления в сети Интернет информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального казначейства | 2010-12-01 | - | Размещение на сайте Управления в сети Интернет информации о деятельности Управления, отделений по городам и районам | В 1 полугодии 2010 года ежедневно на Интернет-сайте Управления размещалась информация о деятельности Управления и отделений по городам и районам, всего размещена информация на основании 408 заявок. Двумя локальными актами Управления утвержден и уточнен в новой редакции Регламент информационной и технической поддержки Интернет-сайта Управления | Заместители руководителя Управления; руководители отделений по городам и районам
112 | Задача 11. "Регламентация функциональной деятельности Казначейства России"
113 | Мероприятие 11.1. Разработка Административных регламентов по исполнению Казначейством России возложенных функций
114 | Мероприятие 11.1.1. Изучение и внедрение административных регламентов Федерального казначейства | По мере поступления | Май 2010 г. | Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов | По состоянию на 01.07.2010 в Управлении и отделениях по городам и районам изучен и внедрен Административный регламент Федерального казначейства исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 23н | Заместители руководителя управления, руководители отделений по городам и районам
115 | Мероприятие 11.2. Разработка Технологических регламентов
116 | Мероприятие 11.2.1. Внедрение технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством, в соответствии с "Методикой внедрения технологических регламентов" | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Регламентация и оптимизация функциональной деятельности при использовании ППО | По состоянию на 01.07.2010 внедрено 42 из 52 Технологических регламентов, из них 2 технологических регламента не требует внедрения в Управлении, 8 - не были приняты в постоянную эксплуатацию из-за наличия критичных замечаний | Заместитель руководителя управления М.С.Басовский; руководители отделений по городам и районам
117 | ЦЕЛЬ 7. "Обеспечение проведения эффективной кадровой политики"
118 | Задача 12. "Совершенствование системы управления кадрами"
119 | Мероприятие 12.1. Проведение антикоррупционных мероприятий
120 | Мероприятие 12.1.1. Уточнение Плана мероприятий по противодействия коррупции в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области на 2008-2010 годы, утвержденного приказом Управления от 22.12.2008 №661, осуществление контроля за соблюдением государственными служащими Управления Федерального казначейства по Архангельской области общих принципов служебного поведения, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» | 2010-12-01 | - | Предупреждение причин и условий, порождающих возможность коррупции при исполнении Федеральным казначейством государственных функций | В целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов на Интернет-сайте Управления: - в марте 2010 г. размещено информационное сообщение о "телефоне доверия" Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 02.02.2010 № 17. - 14.05.2010 размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих Управления и подчиненных отделений. | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; руководители отделений по городам и районам
121 | Мероприятие 12.1.2. Подведение итогов работы комиссий Управления и отделений по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов | 2010-12-01 | - | Предупреждение причин и условий, порождающих возможность коррупции при исполнении Федеральным казначейством государственных функций | Приказом Управления от 29.01.2010 № 60 уточнен состав комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов. Состав комиссии размещен на Интернет-сайте Управления в разделе "Кадры" подразделе "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Антикоррупционная деятельность" | Заместитель руководителя управления А.А.Бронников; руководители отделений по городам и районам
122 | Мероприятие 12.2. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников Казначейства России
123 | Мероприятие 12.2.1. Применение системы определения и оценки деятельности сотрудников Казначейства России при подведении итогов работы сотрудников Управления, отделений по городам и районам за отчетный период | 2010-12-01 | Ежемесячно | Повышение эффективности деятельности сотрудников Управления, отделений по городам и районам | Ежемесячно подводятся итоги деятельности сотрудников Управления, отделений по городам и районам на основании расчета индексов результативности показателей эффективности деятельности сотрудников Управления, отделений по городам и районам | Заместители руководителя управления, начальник юридического отдела Г.В.Шимко, и.о.начальника отдела внутреннего контроля М.А.Яковлева; руководители отделений по городам и районам
Использованные условные сокращения:
АС УФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;
ВТС - Ведомственная транспортная сеть;
ОФК - Отделение(я) Управления(й) Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;
ППО - Прикладное программное обеспечение;
СИО - Системы инженерного обеспечения;
СУЭ - Система управления эксплуатацией
УФК - Управление(я) Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации;